## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Identify Scope of the project | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2
Generating WBS | 2023-07-04 | 2023-07-07 | 3
Defining and Estimating Activities | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 3
Create Gantt Chart | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 3
Allocate work | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2
Researching requirements | 2023-07-13 | 2023-07-16 | 2
Work out User requirements | 2023-07-16 | 2023-07-19 | 3
Work out software requirements | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2
Generate Use Cases | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 1
Visualize how software will work | 2023-07-22 | 2023-07-27 | 5
Employ Block Diagram/Flowchart | 2023-07-27 | 2023-07-30 | 3
Identifying all system components | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 1
List all functions | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 4
List all Data Structures/Data Sources | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 4
Provide Detailed Design | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 5
Designing User Interface | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 5
Outline Structure Design | 2023-08-13 | 2023-08-16 | 3
Detail Visual Design | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 6
Using Version control | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 1
Task 2
Update Plan Project/Gantt Chart | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 2
Update Software Design Document | 2023-09-17 | 2023-09-22 | 6
Develop Testing Plan | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 3
Develop Unit Tests | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 3
Describe Coverage Test Results | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 3
Program the Application | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2
Employ Python | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 1
Empty Data Analysis Program | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 1
Summarize Analysis | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 1
Describe Results | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 1
Using Version Control | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 1
Employ GIT and GitHub | 2023-07-02 | 2023-10-08 | 98
24